Bruit dans l'environnement, Ville de Nanterre
Bruit Environnement
Réunion plénière du 17 septembre 2014
Richard Mitanchey
DtecTV – ESI - GNSI - Secrétariat de la COVADIS

---
Bruit des Transports Terrestres
- Commande DGPR / DGITM
- Travail mené avec
      - Cerema PCI 37 « Empreinte Sanitaire des Transports et Risques Emergents », DterCE, DterIF, DtecTV, DTecITM
      - Géodéris, BRGM Département Prévention et Surveillance Minière,
      - Acoucité, Bruitparif
- En instruction, rapporteurs Cerema DtecTV, DterCE, DterMED ?, secrétariat R. Mitanchey
- Calendrier initialement prévu
  - Février-Avril 2014 : ORHANE, GT BDBE (Base Données Bruit Environnement)
  - Mai-Août 2014 : élaboration du modèle → décembre 2014
  - Septembre 2014 : présentation en COVADIS → janvier 2015
  - 4ème trimestre 2014 : appel à commentaires → 1er trimestre 2015

---
Etat d'avancement
- Préinstruction riche, instruction en cours
- Points positifs
Maturité plate-forme ORHANE (Rhône-Alpes)
Réseau des correspondants bruit du Céréma
+ Inventaire d'objets GT4 BDBE réalisé
+ Séparation données d'entrée / de sortie (cf. Bruit Aérien)
Point de vigilance
Rapporteurs multiples (Cerema DtecTV, DterCE, DterMED ?)
Consensus à finaliser sur les classes d’objets
(multiples sources de données + hétérogénéïté)
Plan de charge a évolué (temps passé PCRS, ...)

---
Calendrier révisé
du Bruit dans l'Environnement

---
Merci
Richard Mitanchey
Bruit dans l'environnement, Ville de Nanterre
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement - www.cerema.fr
Direction technique Territoires et ville - 2 rue Antoine Charial - 69426 LYON cedex 03 - Tél. : +33 (0)4 72 74 58 00
Siège social : Cité des mobilités - 25 avenue François Mitterrand - 69674 BRON cedex - Tél. : +33 (0)4 72 14 30 30