Programmation 2014
Avancement des dossiers de standardisation
Réunion plénière du 19 mars 2014
Bernard Allouche, Richard Mitanchey
DtecTV – ESI - GNSI - Secrétariat de la COVADIS

---
Bruit des infrastructures de transport
- Travail mené avec
      - groupe des correspondants bruit du Cerema,
      - réseau des correspondants bruit des DREAL,
      - Acoucité, Bruitparif, Observatoires du bruit
- En préinstruction, rapporteurs pressentis Cerema DterCE / Cerema DTerMed, coordination Cerema DtecTV, secrétariat R. Mitanchey
- Avril 2014 : analyse des données existantes dont gestionnaires, et des plate-formes régionales Rhône-Alpes et Ile de France
- Mai-Août 2014 : élaboration du modèle
- Septembre 2014 : présentation en COVADIS
- 4ème trimestre 2014 : appel à commentaires

---
Plan de prévention des risques miniers
      - Cerema PCI « Urbanisme de prévention des risques naturels et miniers » à la DterEst et DREAL Lorraine,
      - BRGM Département Prévention et Surveillance Minière,
      - DDT Loire
- En préinstruction, rapporteur pressenti Cerema DterEst, secrétariat R. Mitanchey
  objectif compléter standard PPRN-PPRT
- Avril 2014 : analyse des données de prévention des risques spécifiques aux mines dont enjeux, aléas simplifiés et détaillés, et des données liées à l'exploitation (titres et permis miniers, travaux et ouvrages, servitudes, ICPE...)
- Mai-Août 2014 : élaboration du modèle, en révision/complément

---
Transport des Matières Dangereuses
      - Cerema PCI « Géomatique appliquée aux infrastructures de transport »,
      - DGPR
- En préinstruction, rapporteur pressenti Yves Bonin (Cerema DterMed), secrétariat R. Mitanchey
- Avril 2014 : analyse des données existantes
- Mai-Août 2014 : élaboration du modèle

---
Standardisations pouvant démarrer
en mai 2014 (selon ressources Secrétariat)
- Thèmes Ecologie
  - Espaces maritimes et littoraux (saisine de la Covadis en cours sur les données « Réglementations des pêches »
  - Photovoltaïque (la DGEC a de nouveau confirmé son intérêt)
  - Eau potable
  - ANT v2 (exploitation)
- Thèmes Agriculture
  - Epidémio-surveillance animale
  - Epidémio-surveillance végétale
  - Bocages

---
Merci
Bernard Allouche, Richard Mitanchey
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement - www.cerema.fr
Direction technique Territoires et ville - 2 rue Antoine Charial - 69426 LYON cedex 03 - Tél. : +33 (0)4 72 74 58 00
Siège social : Cité des mobilités - 25 avenue François Mitterrand - 69674 BRON cedex - Tél. : +33 (0)4 72 14 30 30